ZÁPIS ZE SCHŮZKY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ KECENICKÁ INICIATIVA

Datum schůzky:		10.9.2012

Čas:				19:00 – 21:00

| Účast: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| X | Jaroslav Havlíček |  |  |
| X | Jiří Viktorin |  |  |
| X | Petr Zikmund |  |  |
| X | Jiří Borovka |  |  |
| O | Aleš Krieg |  |  |
| X | Josef Pavlík |  |  |
| O | Vladimír Tůma |  |  |
| X | Bedřich Hovorka |  |  |

(X = Účasten, O = Omluven, N = Neomluven)

Hosté:

Zápis provedl: Aleš Krieg

### Program

| 1. | Kontrola úkolů |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Informace k jednotlivým bodů řešených oblastí |  |
| 3. | Projednání podnětu paní Cílkové |  |

### Průběh (U = Úkol, I = Informace, R = Rozhodnutí)

|  | Informace | ### Zajistí | ### Datum |
| --- | --- | --- | --- |
| R0 | Byl schválen zápis z minulého jednání |  |  |
| I0 | Další jednání bude v pondělí (návrh zatím neschválený ) 24.9.2012 od 19.00 v Sauna Clubu Kecenice |  |  |
| R5 | Dětské hřiště: - Za KI odpovědný pan Krieg a paní Slámová - Kde? – Tyršův sad (číslo pozemku 1025), část pozemku za školou (číslo pozemku, 992) nebo u točny před vjezdem do BOSCHe (číslo pozemku 746/2) 23.07.2012: Ve středu 25.7.2012 8:30 bude schůzka s panem Caltou které se bude za KI účastnit pan Krieg a pan předseda Havlíček 23.08.2012 Proběhla schůzka s panem Caltou a paní Hruškovou. Zápis z jednání viz: Zapis_KI_120817_DetskeHriste |  |  |
| R6 | Dopravní situace: - Za KI řeší pan Pavlík a pan Viktorin - Povrch ulice Kněžskodvorská a A. Tragera (prioritní bod). - Přechody pro chodce - Dopravní značení (včetně parkování) - Zamyslet se nad některými živými ploty z důvodu špatného rozhledu z křižovatky (např. při výjezdu na A. Tragera z ulice V. Rabase) 23.8.2012: Viz příslušné informace v zápisu: Zapis_KI_120823_zeleznicnikoridor_severnispojka 10.9.2012: Josef Pavlík a Jirka Viktorin zahájí jednání s odborem dopravy ohledně vybudování přechodů pro chodce: 1- u sokolovny 2 – přes ulici R. Bosche na křižovatce s A. Tragera (u paneláku) 3 – u zastávky před točnou 4 – u restaurace Mauricius Dále páni Pavlík a Viktorin projednají umístění měřiče rychlosti v ulici A. Tragera a umístění zrcadel na křižovatky A. Tragera/R. Bosche a A. Tragera/V. Rabase. 10.9.2012: Pan předseda bude na jednání se společností Bosch apelovat na dodržování interního předpisu společnosti Bosch neparkování zaměstnanců v ulicích Kněžských Dvorů a užívání pouze nového parkoviště společnosti Bosch po jeho dokončení a to i u zaměstnanců dolní části areálu. |  |  |
| R7 | Instalace košů: - Za KI řeší Pavlík a Viktorin 23.7.2012 - nutno doplnit koše do Tyršova sadu |  |  |
| R8 | Kontrola dodržování 6t a rychlosti: - Za KI řeší pan Tůma |  |  |
| R9 | Koridor: - Za KI řeší pan Havlíček a pan Zikmund - Protihluková stěna - Průběh stavby a koordinace omezení dopravy 23.8.2012: Viz příslušné informace v zápisu: Zapis_KI_120823_zeleznicnikoridor_severnispojka 10.9.2012: Pan předseda navrhne na jednání se společností Bosch společný postup v nátlaku na magistrát ohledně zrychlení zahájení stavby železničního koridoru. |  |  |
| R9.1 | Severní spojka: 10.9.2012: Pan předseda navrhne na jednání se společností Bosch společný postup v nátlaku na magistrát ohledně zrychlení zahájení stavby severní spojky. |  |  |
| I14 | Na 3.9.2012 na jednání územní komise se za KI zúčastní páni Borovka a Viktorin. |  |  |
| I15 | Podnět od Cílkové: Máme problém, se který jsme se před časem / předáno na magistrát dne 4.6.2008/obrátili na naše představitele na radnici, a do současné doby čekáme na odpověď. Jde o zaplavování zahrady vodou ze silnice k firmě Bosch. Nevíme proč když byla udělaná asfaltová silnice nebyla udělána kanalizace. Hana Cílková Vyjádření KI: Sdružení se situací seznámilo, bohužel nevidí jiné možné řešení než že si paní Cibulková melioračně odvodní pozemek do obecní kanalizace. Dále se ale sdružení detailně danou tématikou nebude zabývat. |  |  |
| I16 | Kvalita pitné vody – podnět obyvatel: S kvalitou pitné vody většina obyvatel nemá konkrétní obtíže. Závěr: doporučujeme si v případě pochybností nechat udělat rozbor individuálně. |  |  |

|  | Úkoly | ### Zajistí | ### Datum (termín do) |
| --- | --- | --- | --- |
| U10 | Zakreslit místa pro instalace košů | Josef Pavlík | 30.7.2012 |
| U11 | Zakreslit značení ulice Tyršův sad a zaslat na KI | Josef Pavlík | 30.7.2012 |
| U12 | Zakreslit značení přechody pro chodce zaslat na KI | Josef Pavlík | 30.7.2012 Uzavřen |
| U13 | Zajistit článek v jihočeských denících: - Informace o vzniku - Důvody vzniku - Realizované aktivity - Pozitivní přístup pana primátora k řešení problematických bodů | Aleš Krieg | 6.8.2012 Odloženo |
| U15 | zamyslet se nad některými živými ploty z důvodu špatného rozhledu z křižovatky (např. při výjezdu na A. Tragera z ulice V. Rabase) | Jiří Viktorin Josef Pavlík | 23.7.2012 |
| U17 | Obrátit se na pana Podholu (náměstek pro školství a sociální věci) s dotazem – Jaký je záměr města s objektem školy A. Tragera 44 10.9.2012 – dle studie města by školka představovala vysoké náklady, tedy realizovat se nebude. Další užití objektu zatím není jasné. | Tomáš Paulík | 30.7.2012 Uzavřen |
| U19 | Zjistit možnost prodloužení intervalu zelené při vjezdu z Nemanické na Pražskou | Petr Zikmund | 24.9.2012 |
| U20 | Zahájí jednání s odborem dopravy ohledně vybudování přechodů pro chodce: - u sokolovny 2 – přes ulici R. Bosche na křižovatce s A. Tragera (u paneláku) 3 – u zastávky před točnou 4 – u restaurace Mauricius Dále páni Pavlík a Viktorin projednají umístění měřiče rychlosti v ulici A. Tragera a umístění zrcadel na křižovatky A. Tragera/R. Bosche a A. Tragera/V. Rabase. | Josef Pavlík Jirka Viktorin | 24.9.2012 |
| U21 | Pan předseda Havlíček vyvolá jednání mezi KI a zástupci fi. Bosch ohledně interního nařízení, aby zaměstnanci po vybudování nového parkoviště, parkovali výhradně tam a nekomplikovali svými auty situaci v Kecenických ulicích, zda by byla možná spolupráce ve vytvoření tlaku na magistrát ohledně nového povrchu na A. Trägera a co nejrychlejší zahájení stavby koridoru a Severní spojky | Jaroslav Havlíček | 24.9.2012 |